智慧校园安防系统技术方案测试资料

用于测试不同项目库之间的召回隔离

# 一、项目概况

| 字段 | 测试资料内容 |
| --- | --- |
| 项目编号 | GF-ZHAF-2026-0926 |
| 项目名称 | 前锋区第二实验学校智慧校园安防系统建设项目 |
| 建设单位 | 广安市前锋区教育科技和体育局 |
| 采购方式 | 竞争性磋商 |
| 评审办法 | 综合评分办法 |
| 预算金额 | 人民币 436.80 万元 |

# 二、方案建设内容

本项目拟建设校园出入口人脸识别闸机、周界入侵报警、高清视频监控、电子巡更、访客登记、消防通道占用识别、安防管理平台及数据可视化大屏。系统应支持与学校现有网络、门禁、广播及应急指挥系统对接。

# 三、设备与服务要求

核心摄像机不低于 400 万像素，支持低照度彩色成像和 H.265 编码。

平台应支持不少于 300 路视频接入和 90 天录像存储策略。

供应商须提供 3 年免费质保和 7x24 小时故障响应服务。

培训要求：完成管理员培训不少于 2 次，并提交培训签到表和操作手册。

# 四、供应商资格与业绩

资质要求：供应商须具备电子与智能化工程专业承包二级及以上资质，或具备信息系统建设和服务能力相关证明。

业绩要求：近三年内至少承担 1 个学校、医院或园区类智慧安防项目，合同金额不低于 300 万元。

项目经理：须具有信息系统项目管理师或机电工程专业注册建造师资格。

# 五、实施周期与验收付款

实施周期为 90 个日历天，其中深化设计 10 天、设备采购 25 天、安装调试 40 天、试运行及验收 15 天。合同签订后支付 20% 预付款，设备到场并验收合格后支付至 60%，系统上线试运行满 30 天后支付至 95%，剩余 5% 作为质保金。

# 六、AI填充测试提示

如果模板字段询问“采购方式”，应填写“竞争性磋商”；如果询问“质保期”，应填写“3 年免费质保”；如果询问“实施周期”，应填写“90 个日历天”。